Додаток 2

До Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Чернігівської області

на 2026 – 2030 роки

(в редакції розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації

від ___________________ 2026 р. № ____)

Напрями діяльності та заходи Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту в Чернігівській області

на 2026 – 2030 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів програми | Строк виконання заходів | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість) млн грн | у тому числі: |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Етапи виконання програми |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | І етап |  |  | ІІ етап |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Створення та поповнення регіонального матеріального резерву | 1.1. Закупівля матеріальних цінностей до регіонального матеріального резерву | 2026–2030 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет Чернігів-ської області | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Закуплено матеріальні цінності для запобігання виникнення надзвичай-них ситуацій, ліквідації їх наслідків, організації життєзабезпечення населення |
|  |  | 1.2. Оренда та забезпечення охорони складського приміщення у місті Чернігові для збері- гання регіонального матеріального резерву | 2026–2030 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет Чернігів-ської області | 1,8 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Забезпечено збереження матеріального резерву |
|  | Усього |  |  |  |  | 16,8 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |  |
| 2. | Розвиток системи зв’язку, оповіщення та інформа-тизації цивільного захисту | 2.1. Забезпечення модернізації регіональної автоматизованої системи централізованого оповіщення та її утримання | 2026–2030 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет Чернігів-ської області | 69,5 | 32,0 | 30,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Підтримано систему оповіщення цивільного захисту у стані готовності до використання за призначенням |
|  |  | 2.2. Забезпечення експлуатаційно-технічного обслуговування програмно-апаратних засобів автоматизованої системи централізованого оповіщення | 2026–2030 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет Чернігів-ської області | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Проведено експлуатацій-но-технічне обслуговуван-ня програмно-апаратних засобів автоматизова-ної системи централізова-ного оповіщення шляхом здійснення контрольних заходів не рідше 1 разу на місяць |
|  |  | 2.3. Забезпечення своєчасного та якісного експлуатаційно-технічного обслуговування регіональної системи централізованого оповіщення П-160 | 2026–2030 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет Чернігів-ської області | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Утримано у працездатному стані діючу систему оповіщення керівного складу та населення області |
|  |  | 2.4. Надання телекомунікаційних послуг з технічного обслуговування обладнання Чернігівською філією Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення | 2026–2030 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет Чернігів-ської області | 0,031 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | Здійснено перехват першого каналу Українського радіо для забезпечення оповіщення населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій |
|  | Усього |  |  |  |  | 72,531 | 32,605 | 30,606 | 3,106 | 3,107 | 3,107 |  |
| 3. | Технічний захист інформації | 3.1. Забезпечення проведення атестації комплексу технічного захисту інформації | 2026–2030 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет Чернігів-ської області | 0,15 | - | 0,15 | - | - | - | Проведено 1 атестацію комплексу технічного захисту інформації, захищено таємну інформацію та інформацію з обмеженим доступом |
|  |  | 3.2. Забезпечення проведення інструментального контролю технічного захисту інформації | 2026–2030 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет Чернігів-ської області | 0,63 | - | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,3 | Проведено до 4-х інструмента-льних контролів технічного захисту інформації. Захищено таємну інформацію та інформацію з обмеженим доступом |
|  |  | 3.3. Забезпечення створення комплексу технічного захисту інформації для обробки інформації з обмеженим доступом, персональних даних | 2026–2030 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет Чернігів-ської області | 0,3 | 0,3 | - | - |  | - | Створено 1 комплекс технічного захисту інформації для обробки інформації з обмеженим доступом, персональних даних. Захищено інформацію з обмеженим доступом та персональні дані |
|  | Усього |  |  |  |  | 1,08 | 0,3 | 0,25 | 0,11 | 0,12 | 0,3 |  |
| 4. | Розвиток і вдосконален-ня рятуваль- них сил на водних об’єктах | 4.1. Забезпечення утримання Чернігівської обласної рятувально-водолазної служби, удосконалення її матеріально-технічної бази, у тому числі шляхом придбання плавзасобів, обладнання та спорядження | 2026–2030 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівська обласна рятувально-водолазна служба | Субвенції з місцевих бюджетів обласному бюджету Чернігів-ської області | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Забезпечено утримання Чернігівської обласної рятувально-водолазної служби, удосконалено її матеріально-технічну базу, у тому числі придбано до 5 одиниць плавзасобів, обладнання та спорядження |
|  | Усього |  |  |  |  | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 5. | Створення, утримання, експлуата-ція та реконструк-ція фонду захисних споруд цивільного захисту незалежно від форми власності | 5.1. Забезпечення будівництва захисних споруд цивільного захисту | 2026–2030 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації, Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації, сільські, селищні, міські ради | Субвенції з державного бюджету місцевим Інші джерела, не забороне-ні законодавством | 1 000,0 1 000,0 | 200,0 200,0 | 200,0 200,0 | 200,0 200,0 | 200,0 200,0 | 200,0 200,0 | Здійснено будівництво захисних споруд цивільного захисту відповідно до обсягу видатків, передбачених головним розпорядни-кам бюджетних коштів. Забезпечено можливість укриття всіх категорій населення відповідно до вимог законодавства |
|  |  | 5.2. Забезпечення здійснення капітального чи поточного ремонту (реконструкції) захисних споруд цивільного захисту незалежно від форми власності (сховищ, протира-діаційних укриттів), споруд подвійного призначення тощо; розробка проєктно-кошторисної документації, закупівля будівельних матеріалів та інших матеріально-технічних засобів для здійснення ремонту захисних споруд. Здійснення видатків на утримання відповідних об’єктів на час ремонту та подальшої експлуатації, зокрема оплати комунальних послуг | 2026–2030 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації, Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет Чернігів-ської області Субвенція з місцевих бюджетів обласному бюджету бюджету Чернігів-ської області | 30,0 25,0 | 10,5 5,0 | 5,0 5,0 | 5,0 5,0 | 5,0 5,0 | 4,5 5,0 | Здійснено капітальний чи поточний ремонт (реконструк-цію) не менше однієї захисної споруди цивільного захисту незалежно від форми власності (сховища, протира-діаційного укриття), споруд подвійного призначення тощо; розроблено проєктно-кошторисну документацію, закуплено будівельні матеріали та інші матеріально-технічні засоби для здійснення ремонту захисних споруд. Здійснено видатки на утримання відповідних об’єктів на час ремонту та подальшої експлуатації, зокрема оплати комунальних послуг |
|  |  | 5.3. Забезпечення нарощування об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту у прифронтових громадах шляхом встановлення первинних мобільних укриттів | 2026–2027 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації, сільські, селищні, міські ради | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 20,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | Встановлено до 10 первинних мобільних укриттів для забезпечення укриття населення прифронтових громад |
|  |  | 5.4. Забезпечення облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення | 2026–2030 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації, Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації, Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації, сільські, селищні, міські ради | Обласний бюджет бюджету Чернігів-ської області Місцеві бюджети | 5,0 5,0 | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 | Облаштовано до 10 споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобіль-них груп населення |
|  | Усього |  |  |  |  | 2085,0 | 427,5 | 422,0 | 412,0 | 412,0 | 411,5 |  |
|  | Разом |  |  |  |  | 2180,411 | 464,705 | 457,156 | 419,616 | 419,627 | 419,307 |  |

Директор Департаменту з питань цивільного захисту

та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації	Олександр ТИЩЕНКО