Додаток 2

До Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Чернігівської області на 2021 – 2025 роки

(в редакції розпорядження начальника обласної військової адміністрації

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 р. № \_\_\_\_\_\_ )

**Напрями діяльності та заходи Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту в Чернігівській області**

**на 2021 –** **2025 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва**  **напряму діяльності** | **Перелік заходів програми** | **Строк виконання заходів** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовані обсяги фінансування (вартість) тис.грн** | **у тому числі:** | | | | | **Очікуваний результат** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | Створення та поповнення регіонального матеріального резерву | 1.1. Надання термінової допомоги населенню для проведення аварійно-відновлювальних робіт | 2021 – 2025 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдерж-адміністрації | Обласний бюджет | 19250,0 | 150,0 | 17150,0 | 150,0 | 1650,0 | 150, | Закуплено будівельні матеріали |
| 1.2. Оперативне забезпечення аварійно-рятувальних формувань, військових та правохоронних органів, державних і комунальних служб, громадських організацій, інших підприємств і установ залучених на локалізацію та ліквідацію НС, в тому числі у період дії воєнного стану | 2021 – 2025 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдерж- адміністрації | Обласний бюджет | 17200 | - | 16000,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | Закуплено пальне, обладнання для проведення аварійно-рятувальних робіт та ліквідації НС |
|  |  | 1.3. Першочергове життєзабезпечення постраждалого населення в зонах надзвичайних ситуацій | 2021 – 2025 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдерж-адміністрації | Обласний бюджет | 750,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Придбано матеріальні засоби для організації життєзабезпечення населення |
|  |  | 1.4. Оренда та охорона складського приміщення у місті Чернігові для збері-  гання регіонального матеріального резерву |  | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдерж-адміністрації |  | 820,0 | - | - | 220,0 | 300,0 | 300,0 | Забезпечено збереження матеріального резерву |
|  | **Усього** |  |  |  |  | **38020,0** | **300,0** | **33300,0** | **920,0** | **2500,0** | **1000,0** |  |
| 2. | Розвиток системи зв’язку, оповіщення та інформа-тизації цивільного захисту | 2.1. Модернізація регіональної автоматизованої системи централізованого оповіщення | 2021 – 2025 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдерж-адміністрації | Обласний бюджет | 2000,0 | - | 200,0 | 200,0 | 600,0 | 1 000,0 | Підтримано систему оповіщення цивільного захисту у стані готовності до використання за призначенням |
| 2.2. Експлуатаційно-технічне обслуговування програмно-апаратних засобів автоматизованої системи централізованого оповіщення | 2021 – 2025 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдерж-адміністрації | Обласний бюджет | 220,0 | 40,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 50,0 | Підтримано модернізовану систему оповіщення у працездатному стані |
|  |  | 2.3. Забезпечення своєчасного та якісного експлуатаційно-технічного обслуговування регіональної системи централізованого оповіщення П-160 | 2021 – 2025 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдерж-адміністрації | Обласний бюджет | 4670,0 | 880,0 | 900,0 | 930,0 | 960,0 | 1000,0 | Утримано у працездатному стані діючу систему оповіщення керівного складу та населення області |
|  |  | 2.4. Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт щодо під’єднання до національної теле-комунікаційної мережі | 2021 – 2025 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдерж-адміністрації | Обласний бюджет | 130,0 | - | 130,0 | - | - | - | Використано цифрові технології для передачі та отримання сигналів ЦЗ |
|  |  | 2.5. Надання телекомунікаційних послуг з технічного обслуговування обладнання Чернігівською філією Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення | 2021 – 2025 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдерж-адміністрації | Обласний бюджет | 27,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | Здійснено перехват першого каналу Українського радіо для забезпечення оповіщення населення в разі виникнення НС |
|  | **Усього** |  |  |  |  | **7047,5** | **924,5** | **1275,0** | **1180,5** | **1611,0** | **1056,5** |  |
| 3. | Технічний захист інформації | 3.1. Проведення атестації комплексу технічного захисту інформації | 2021 – 2025 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдерж-адміністрації | Обласний бюджет | 70,0 | 70,0 | - | - | - | - | Захищено таємну інформацію та інформацію з обмеженим доступом |
|  |  | 3.2. Проведення інструментального контролю технічного захисту інформації | 2021 – 2025 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдерж-адміністрації | Обласний бюджет | 255, 0 | 60,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 35,0 | Захищено таємну інформацію та інформацію з обмеженим доступом |
| 3.3. Створення комплексу технічного захисту інформації для обробки інформації з обмеженим доступом, персональних даних | 2021 – 2025 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдерж-адміністрації | Обласний бюджет | 80,0 | - | 40,0 | - | 40,0 | - | Захищено інформацію з обмеженим доступом та персональні дані |
|  | **Усього** |  |  |  |  | **405,0** | **130,0** | **70,0** | **30,0** | **140,0** | **35,0** |  |
| 4. | Удоскона-лення системи реагування на надзвичайні ситуації | 4.1. Створення запасів засобів захисту органів дихання від бойових отруйних речовин для непрацюючого населення, яке проживає в містах, віднесених до груп з цивільного захисту | 2021 – 2025 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдерж-адміністрації | Державний бюджет  (субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам) | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Закуплено 750 протигазів від бойових отруйних речовин |
| 4.2. Забезпечення промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин непрацюю-чого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення | 2021 – 2025 | м. Бахмач | Місцеві бюджети | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Закуплено 75 протигазів від небезпечних хімічних речовин |
| с. Кобижча | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| с. Світличне | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| м. Городня | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| м. Ічня | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| смт. Короп | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| м. Мена | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| м. Н-Сіверський | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| смт Срібне | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| м. Ніжин | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| м. Прилуки | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| м. Чернігів | 80,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | **Усього** |  |  |  |  | **2780,0** | **550,0** | **550,0** | **560,0** | **560,0** | **560,0** |  |
| 5. | Здійснення організацій-них та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичай-них ситуацій | 5.1. Створення локальних систем виявлення та оповіщення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на ОПН | 2021 – 2025 | Керівники потенційно небезпечних об’єктів | Кошти підпри-  ємств | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Установлено 50 локальних систем виявлення надзвичайних ситуацій на ОПН |
| 5.2. Розроблення документів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на ПНО | 2021 – 2025 | Керівники потенційно небезпечних об’єктів | Кошти підпри-  ємств | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Розроблено 25 планів локалізації та ліквідації аварій |
|  | **Усього** |  |  |  |  | **5500,0** | **1100,0** | **1100,0** | **1100,0** | **1100,0** | **1100,0** |  |
| 6. | Розвиток і вдосконален-ня рятуваль- них сил на водних об’єктах | 6.1. Придбання катера типу «Гайдамака» | 2021 – 2025 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдерж-адміністрації | Обласний бюджет | 300,0 | - | 300,0 | - | - | **-** | Закуплено один катер для обласної рятувально-водолазної служби з метою забезпечення безпеки на водних об’єктах області |
| 6.2. Придбання спорядження для рятувально-водолазної служби | 2021 – 2025 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдерж-адміністрації | Обласний бюджет | 350,0 | 50,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Придбано 50 одиниць спорядження для обласної рятувально-водолазної служби з метою забезпечення безпеки на водних об’єктах області |
|  | **Усього** |  |  |  |  | **650,0** | **50,0** | **300,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |  |
|  | **Разом** |  |  |  |  | **54402,5** | **3054,5** | **36595,0** | **3890,5** | **6011,0** | **4851,5** |  |

Директор Департаменту з питань цивільного

захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації Олександр ТИЩЕНКО