**ПРОЄКТ**

**Звіт про виконання регіональної програми за 2024 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2918220 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 2918220 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 2918220 | Програма покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин та установ, які дислокуються на території Чернігівської області, на 2024-2025 роки, затверджена розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 01 грудня 2023 № 795 |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми Програми покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин та установ, які дислокуються на території Чернігівської області, на 2024-2025 роки

 (назва програми)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн | Проведені видатки, тис. грн | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | Усього | у тому числі |
| обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |
| 1. | 1.1. Придбан-ня матеріально-технічних засобів  | Департа-мент з питань ЦЗ та ОР ОДА,2024  | 20933,4 | 20933,4 | - | - | - | - | 20932,6 | 20932,6 | - | - | - | - | Придбано понад 2900 одиниць технічних засобів та обладнання |
| 2. | 3.1.Здійснення заходів з капітального будівництва військових об’єктів, будівель, споруд, у тому числі інженерно-технічних споруд, придбання готових будівельних конструкцій для потреб оборони | Департа-мент з питань ЦЗ та ОР ОДА,2024  | 25125,0 | 25125,0 | - | - | - | - | 5726,2 | 5726,2 | - | - | - | - | Розпочато капітальне будівництвовійськових об’єктів, будівель, споруд, у тому числі інженерно-технічних споруд. |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 46058,4\* | 2238,5 | 43819,9 | 26658,8 | 2238,5 | 24420,3 | 19399,6 | 0,0 | 19399,6 |

\* Крім того, понад зазначену суму у рамках виконання п.1.1. додатку 2 до Програми військовим частинам була надана субвенція з обласного бюджету державному бюджету на загальну суму 9600,0 тис. грн на закупівлю матеріально-технічних засобів.