Звіт про виконання регіональної програми за 2024 рік

| 1. | 2918110 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 2918110 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 2918110 | Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Чернігівської області на 2021-2025 роки, яка затверджена рішенням другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання від 26 січня 2021 року № 15-2/VIII |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми  Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Чернігівської області на 2021-2025 роки____________________________________________________________________

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього |  | у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласний бюджет |  | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети |  | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) |  | кошти небюджетних джерел |  | довідково: державний бюджет |  |  |  | обласний бюджет |  | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети |  | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) |  | кошти небюджетних джерел |  | довідково: державний бюджет |  |  |  |
|  | 1. Створення та поповнення регіонального матеріального резерву. | Департа-мент з питань ЦЗ та ОР ОДА, 2024 р. | 700,0 | 700,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 439,3 |  | 439,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Поповненено регіональний матеріальний резерв для проведення аварійно- відновлюваних робіт. |  |
|  | 2.Розвиток системи зв’язку,оповіщення та інформатизації цивільного захисту | Департа-мент з питань ЦЗ та ОР ОДА, 2024 р. | 1467,5 | 1467,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1027,5 |  | 1027,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Підтримано модернізовану систему оповіщення у працездатному стані. Забезпечено технічний захист інформації. |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  |  | Відхилення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 2167,5 | 2167,5 | - | 1466,8 | 1466,8 | - | 700,7 |  | 700,7 | - |